Выполнении плана развития методической сети, указанной в Концепции заявки, с представлением дальнейшего плана ее развития на 3 года (прилагается отдельным файлом, приложением к справке)

Модель авторской методической сети

Цель сетевого взаимодействия: диссеминация опыта разработки и апробации вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология».

Задачи сетевого взаимодействия:

1) представление опыта по внедрению вариативных форм итоговой и промежуточной аттестации по учебному предмету;

2) оказание консультативной помощи учителям и педагогам основного общего образования в организации промежуточной и итоговой аттестации по основному направлению проекта;

3) расширение аудитории участников методической сети на региональном и всероссийском уровнях;

4) обмен полученными результатами, их анализ и обобщение;

5) формирование информационной инфраструктуры.

Количество регионов, вовлеченных в сеть.

Деятельность авторской методической сети в 2020 году охватывала 25 общеобразовательных учреждений Чувашской Республики, из них 1 учреждение БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2 учреждения среднего профессионального образования Чувашской Республики (ГАПОУ ЧР ЧПК Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР ЧТПиК Минобразования Чувашии).

Кроме этого, были привлечены участники образовательных организаций из 20 регионов РФ. Всего подписано 25 договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.

В 2020 году выполнен план развития методической сети,

указанной в Концепции заявки

| Направление деятельности | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Представление опыта разработки и апробирования вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации | Издание буклета «Что делать, если..?» | Сентябрь 2020 г. |
|  | Издание сборника «Методические рекомендации по организации внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» Октябрь 2020 г. | Октябрь 2020 г. |
|  | Публикация и презентация методической разработки «Навигатором будущего профессионала» | Декабрь 2020 г. |
|  | Подготовка электронного сборника методических рекомендаций по организации внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | Декабрь 2020 г. |
|  | Презентация сборника - кейса «Школьник - будущему профессионалу» | Декабрь 2020 г. |
| Оказание консультативной помощи учителям и педагогам общеобразовательных организаций, средних профессиональных учебных заведений в организации различных форм итоговой и промежуточной аттестации по основному направлению проекта | Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, учителей технологии Чувашской Республики, на тему «Использование ресурсов среднего профессионального образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 27 октября 2020 г. |
|  | Вебинар для руководителей, заместителей руководителей, педагогов образовательных организаций РФ, на тему «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 27 ноября 2020 г. |
|  | Вебинаров для руководителей, заместителей руководителей, педагогов образовательных организаций РФ на тему «Демонстрационный экзамен и публичная защита проекта как вариативные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 25 декабря 2020 г. |
|  | Семинар для заместителей директоров г. Чебоксары «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы профориентационой работы в школе» | 3 ноября 2020 г. |
|  | Стажировка «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология», проведенная совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии для слушателей курсов ЧРИО, учителей технологии и ИЗО Чувашской Республики | 23 ноября 2020 г. |
|  | Курсовая подготовка «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» по дополнительной профессиональной программе «Разработка и апробация вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» на базе ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии | 21-25 декабря 2020 г. |
|  | Проведение онлайн-консультаций по текущим вопросам сопровождения проекта | Сентябрь-декабрь 2020 гг |
| Расширение аудитории участников методической сети на региональном и всероссийском уровнях | Интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта | Сентябрь-декабрь 2020 гг |
|  | Размещение на сайте Школы анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта | Сентябрь-декабрь 2020 гг |
|  | Выступление директора МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары во Всероссийском съезде участников методических сетей организаций. Реализующих инновационные проекты и программы для обновления существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания. | 20 ноября 2020 г. |
|  | Выступление директора МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары с презентацией «Разработка и апробация вариативных форм проведения текущей и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» на секционной площадке «Мастерская с учетом спецификации стандартов WorldSkills Russia как ресурс самореализации личности» в Чебоксарском профессиональном колледже имени Н.В. Никольского | 21 августа 2020 г. |
| Привлечение партнеров для реализации цели проекта | Заключение договоров о сетевом взаимодействии сотрудничестве с организациями | 2020 г. |
| Обмен полученными результатами, их анализ и обобщение | Организация информационного обмена статистическими данными между организациями-участниками методической сети посредством размещения материалов проекта в Авторской методической образовательной сети в национальной методической сети на сайте конкурсшкол.рф | Октябрь-декабрь 2020 гг |
|  | Подготовка промежуточного отчета «Об итогах реализации проекта «От школы к профессионалам будущего» (далее – Проект), направленного на разработку и апробацию вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | Ноябрь 2020 г. |
|  | Участие в вебинарах, организованных участниками проекта в рамках национальной методической сети | Октябрь-декабрь 2020 гг |
| Формирование информационной инфраструктуры | Размещение материалов проекта: документов и продуктов инновационной деятельности (методические материалы, сценарии мероприятий, буклеты, сборники, видеоролик, программы презентаций семинаров и вебинаров) в Авторской методической образовательной сети в национальной методической сети на сайте конкурсшкол.рф | Октябрь-декабрь 2020 гг |
|  | Распространение информации о деятельности методической сети для потенциальных участников методической сети посредством социальных сетей и электронной почты | Сентябрь-декабрь 2020 гг |
|  | Создание специального раздела, посвященного реализации проекта, на сайте Школы (баннер «От школы к профессионалам будущего») | Сентябрь 2020 г. |
|  | Реализация форм обратной связи с участниками проекта (приглашение на вебинары, проводимые участниками-партнерами, получение листов регистрации и др.) | Октябрь-декабрь 2020 гг |

Способы продвижения и популяризации Проекта на территории Российской Федерации

В целях продвижения и популяризации Проекта на территории Российской Федерации году запланировано информирование общественности посредством работы со средствами массовой информации, социальных сетей, а также в рамках родительских собраний, классных часов и методических мероприятий, а именно:

- информирование обучающихся о мероприятиях Проекта на классных часах;

- информирование педагогических работников о мероприятиях Проекта на педагогических советах, методических семинарах, методических объединениях;

- информирование родительской общественности о мероприятиях Проекта на классных родительских собраниях, включая дистанционные;

- представление опыта апробации Проекта на семинарах и вебинарах, организованных для педагогического сообщества Чувашской Республики;

- участие в мероприятиях партнеров Проекта с презентацией опыта реализации инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего»;

- участие в вебинарах и других мероприятиях, организованных участниками проекта в рамках национальной методической сети.

Дополнительным инструментом, способствующим популяризации Проекта, является:

- размещение нормативно-правовых документов и продуктов инновационной деятельности (методических материалов, сценариев мероприятий, буклетов, сборников, видеоролика, программ презентаций семинаров и вебинаров), анонсов и новостей на:

- сайте образовательной организации в тематическом баннере Проекта «От школы к профессионалам будущего»;

- в Авторской методической образовательной сети в национальной методической сети на сайте конкурсшкол.рф;

- социальных сетях (Instagram, ВКонтакте Facebook и пр.), доступных для участников проекта;

- выпуск и распространение печатной продукции - методических материалов, сценариев мероприятий, буклетов, сборников - среди обучающихся, родителей (законных представителей) и представителей общественности.

Мониторинг внедрения и фиксирование полученных результатов будут объединены в аналитические справки и отчеты о реализации апробации, на основе которых возможна выработка предложений по усовершенствованию и оптимизации исходной модели.

Нормативно- правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие

1. Положение о локальной методической сети организации.

Дальнейший план развития методической сети,

указанной в Концепции заявки, на 3 года

| Направление деятельности | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Представление опыта разработки и апробации вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации | Издание сборника «Методические рекомендации по организации внедрения внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 2021 г. |
|  | Выступление на педагогическом совете на тему «Практика профориентации в школе: от школьника к профессионалу будущего» | 2021 г. |
|  | Выступление на общешкольном родительском собрании с докладом «Об итогах реализации проекта «От школы к профессионалам будущего» | 2021 г. |
|  | Презентация сборника - кейса «Школьник - будущему профессионалу» на уроках технологии, классных часах, классных родительских собраниях | 2021-2023 г.г. |
|  | Презентация буклета «Что делать, если…» на уроках технологии, классных часах, классных родительских собраниях | 2021-2023 г.г. |
|  | Публикация статьи «Об опыте реализации инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего», направленного на разработку и апробацию вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» в журнале «Народная школа», газете «Танташ», школьной газете «Путь к успеху» | 2021-2023 г.г. |
| Оказание консультативной помощи учителям и педагогам общеобразовательных организаций, средних профессиональных учебных заведений в организации различных форм итоговой и промежуточной аттестации по основному направлению проекта | Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, учителей технологии Чувашской Республики, на тему «Использование ресурсов среднего профессионального образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 2021 г. |
|  | Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, учителей технологии Чувашской Республики, на тему «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 2022 г. |
|  | Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, учителей технологии Чувашской Республики, на тему «Демонстрационный экзамен и публичная защита проекта как вариативные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 2023 г. |
|  | Семинар для директоров или заместителей директоров г. Чебоксары «Новый формат и роль уроков технологии» | 2021 гг. |
| Расширение аудитории участников методической сети на региональном и всероссийском уровнях | Интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта | 2021-2023 гг. |
|  | Размещение на сайте Школы анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта | 2021-2023 гг. |
| Обмен полученными результатами, их анализ и обобщение | Издание комплекта «Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме публичной защиты проекта и по итогам освоения модуля с использованием механизма демонстрационного экзамена» | 2021 г. |
|  | Организация информационного обмена статистическими данными между организациями-участниками методической сети посредством размещения материалов проекта в Авторской методической образовательной сети в национальной методической сети на сайте конкурсшкол.рф | 2021-2022 гг. |
|  | Подготовка отчета «Об итогах реализации проекта «От школы к профессионалам будущего» (далее – Проект), направленного на разработку и апробацию вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 2021 г. |
| Формирование информационной инфраструктуры | Размещение материалов проекта в Авторской методической образовательной сети в национальной методической сети на сайте конкурсшкол.рф | 2021-2023 гг. |
|  | Информирование общественности об итогах апробации вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» посредством работы со средствами массовой информации, социальных сетей (Instagram, ВКонтакте Facebook и пр.), доступных для участников проекта | 2021 г. |
|  | Поддержание и пополнение специального раздела, посвященного реализации проекта, на сайте Школы (баннер «От школы к профессионалам будущего») | 2021-2023 гг. |
|  | Реализация форм обратной связи с участниками проекта | 2021-2023 гг. |