О реализации плана-графика с указанием достигнутых

результатов/результатов выполнения работ (Приложение к справке)

На 31 декабря 2020 года инновационный проект МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары «От школы к профессионалам будущего», направленный на разработку и апробацию вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология», в рамках мероприятия  «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», полностью реализован.

1. Создана рабочая группа по разработке и реализации проекта из числа  сотрудников Школы и привлеченных специалистов  (Приказ от 28.08.2020 г. № 161-о).

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_1.pdf

2. Разработана Дорожная карта проекта  (июль 2020 г.).

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/7_doro.pdf

3. Проведен педагогический совет с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» (Протокол от 27.08.2020 г. № 1). http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1685-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-proshel-avgustovskij-pedagogicheskij-sovet-2

4. Проведено заседание Управляющего совета с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» (Протокол от 28.08.2020 г. № 1). http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1779-zasedanie-upravlyayushchego-soveta-s-obsuzhdeniem-voprosa-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya

5. Проведены общешкольные родительские собрания обучающихся основной и старшей школы (Протокол от 02.09.2020 г. № 1). с использованием дистанционных технологий по теме «Разработка и апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1690-obshcheshkolnoe-roditelskoe-sobranie-2

6. Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующих деятельность по реализации проекта:

- Приказ «О создании рабочей группы по реализации инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего», направленного на разработку и апробацию вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» от 28.08.2020 г. № 161-о;

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_1.pdf

- Приказ «О порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» в 2020 году» от 28.08.2020 г. № 154-о;

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_5.pdf

- Приказ «О порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» (практикум) в 2020 году в форме публичной защиты проектной работы» от 16.12.2020 г. № 273-о;

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_8.pdf

- Приказ «О порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» (практикум) в 2020 году в форме демонстрационного экзамена с элементами WorldSkils» от 16.12.2020 г. № 274-о;

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_9.pdf

- Положение о рабочей группе по реализации инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего; http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_2.pdf

- Положение об авторской методической сети образовательной организации, реализующей инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_3.pdf

- Положение об оплате труда участников рабочей группы и привлеченных специалистов для реализации инновационного Проекта; http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/5_pol.pdf

- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения, а также сроков ликвидации академической задолженности обучающихся. http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_4.pdf

7. Разработаны и приняты нормативно-правовые документы, позволяющие закрепить гражданско-правовые отношения участников образовательных отношений и участников взаимодействия в рамках образовательной сети, в том числе, договоров о сетевом взаимодействии. Заключены договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с организациями с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, двумя организациями среднего профессионального образования (ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР «ЧТПиК» Минобразования Чувашии). Составлены договора гражданско-правового характера.

8. Определены источники финансирования проекта:

| Смета гранта | Федеральный бюджет | Собственные средства | Консолидированный бюджет ЧР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 030 100,00 | 20 000,00 | 10 301,00 |
| закупка оборудования | 865 100,00 |  |  |
| оплата услуг, товаров и работ всего | 165 000,00 |  |  |
| оплата услуг юридических лиц | 47 779,10 | 20 000,00 |  |
| оплата услуг по договорам ГПХ за услуги и работы всего, из них: | 117 220,90 |  | 10 301,00 |
| налоги 27,1% (ПФР - 22%, ОМС - 5,1%) | 24 993,60 |  | 2 196,36 |
| фонд на закупку услуг по договорам ГПХ, из них: | 92 227,30 |  | 8 104,64 |
| Расходы на оплату услуг организаторов, экспертов, организаторов демоэкзамена (СПО) | 44 000,00 |  |  |
| Расходы на оплату услуг по договорам подряда и оказания услуг | 48227,30134 |  | 8104,642 |
| Итого освоено в рамках Гранта | 1 030 100,00 | 20 000,00 | 5050,00 |
| Не поступившие и неосвоенные средства |  |  | 5252,00 |

Общая сумма гранта составляет 1 060 401,00 руб.

Бюджет проекта исполнен согласно вышеуказанной смете. В соответствии с Соглашением из Федерального бюджета поступило и было израсходовано 1 030 100,00 рублей, из собственных средств - 20 000,00 рублей, из консолидированного бюджета Чувашской Республики – 5050,00 рублей вместо 10 301,00 рублей. Таким образом, 5252,00 рублей не поступило на счет школы из консолидированного бюджета Чувашской Республики и, следовательно, не были израсходованы.

9. Создан и запущен «проектный офис», который обеспечивает работоспособность всей сети (техническое, методическое сопровождение, диспетчерские функции и мониторинг) http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1777-sozdanie-i-zapusk-proektnogo-ofisa

10. Проведено техническое оснащение кабинета технологии.

11. Проведен установочный вебинар для членов сетевого сообщества «Разработка и апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» 17 сентября 2020 г. http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya

12. Разработан и утвержден план-график повышения квалификаци.

13. Разработана и утверждена рабочая программа учебного предмета «Технология».

14. Создана команда экспертов, сертифицированных по стандартам WorldSkills, привлекаемых для аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена с элементами WorldSkills.

15. Создана команда экспертов, привлекаемых для аттестации обучающихся в форме публичной защиты проекта из числа педагогов школы и представителей средних учебных заведений.

16. Создана открытая региональная образовательная сеть по теме «Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» с использование ресурсов образовательных сетей. Заключен договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2 учреждениями среднего профессионального образования Чувашской Республики (ГАПОУ ЧР ЧПК Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР ЧТПиК Минобразования Чувашии), а также 21 образовательными организациями Чувашской Республики.

17. Закуплено оборудование для оснащения кабинета технологии согласно смете.

18. Разработан «Навигатор будущего профессионала» http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf

19. Разработан сценарий квеста для обучающихся «Я выбираю …» http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/3scenarii.pdf

20. Разработан макет буклета «Что делать, если..?» http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/1buklet.pdf

21. Организован сбор информации от школьников 7-8 классов о формах, вариантах промежуточного и/или итогового испытания, модулям, по которым они желают пройти аттестацию. (Из 44 обучающихся 7а и 7б классов изучать учебный предмет «Технология» в сетевой форме по модульному принципу никто не согласился. Из 72 обучающихся 8а, 8б, 8с классов изучать учебный предмет «Технология» в сетевой форме по модульному принципу согласились 52 обучающихся 8а (23 чел.), 8б классов (25 чел.) и 8с (4 чел.). Из них 1 обучающаяся 8а класса пожелала принять участие в промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» в форме публичной защиты проектной работы, однако отказалась посещать занятия на базе организаций-партнеров СПО).

22. Организован сбор информации от школьников 9-11 классов об участии в демонстрационных экзаменах с возможной последующей сертификацией по стандартам WorldSkills (с возможностью получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia). (Из 68 опрошенных обучающихся 9-11 классов никто не пожелал принять участие в демонстрационных экзаменах с возможной последующей сертификацией по стандартам WorldSkills).

23. Разработано динамическое, нелинейное единое расписание промежуточной аттестации обучающихся в рамках сетевой школы.

24. Создана специальная электронная среда с дальнейшей доработкой под специфические особенности сетевой организации промежуточных и итоговых испытаний (электронный журнал).

25. Создан комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена с элементами WorldSkills http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/6sbornik_kim.pdf

26. Организовано тьюторское сопровождение при подготовке к промежуточным испытаниям обучающихся основной школы (Приказ от 28.08.2020 г. № 161-о), заключены договора ГПХ

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_1.pdf

27. Приобретение и установка по необходимости: eSim (системы мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена) и CIS (Competition Information System) (специализированное программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена)  не понадобилось.

28. Осуществлено информационное сопровождение хода и результатов реализации проекта: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego

29. Проведено обучение школьников работе с «Навигатором будущего профессионала» 11.09.2020 г. http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-budushchego-professionala

30. Организованы выездные однодневные «погружения» на площадки, предоставленные партнерами проекта - участниками сети 03.09.2020 г., 04.09.2020 г. http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov

31. Проведен квест для обучающихся 7-8, 9 классов «Я выбираю …» с 07.09.2020-11.09.2020   http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu

32. Проведена 14.09.2020 г., 15.09.2020 г. презентация, распространения среди обучающихся буклета «Что делать, если..?» http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli

33. Сформированы группы обучающихся, желающих поучаствовать в той или иной форме промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология».

34. Согласованы места проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий для школьников с организациями –партнерами.

35. Сформировано и согласовано с организациями –партнерами расписание промежуточных аттестационных испытаний.

36. Изданы приказы: «О порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» в 2020 году» от 28.08.2020 г. № 154-о; «О порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» (практикум) в 2020 году в форме публичной защиты проектной работы» от 16.12.2020 г. № 273-о; «О порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» (практикум) в 2020 году в форме демонстрационного экзамена с элементами WorldSkils» от 16.12.2020 г. № 274-0

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_5.pdf

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_8.pdf

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_9.pdf

37. Реализован план-график повышения квалификации педагогов по теме проекта

В бюджетном учреждении Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики курсовую подготовку с 26 октября по 20 ноября 2020 года по программе «Методические аспекты реализации предмета «Технология» в объеме 108 часов прошла учитель технологии МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары Куршакова В.В. Выдано удостоверение о повышении квалификации (Приложение №1).

В государственное автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики курсовую подготовку с 21 декабря по 25 декабря 2020 года по программе «Разработка и апробация вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации в рамках учебного предмета «Технология» в объеме 16 часов прошли следующие работники МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары

|  | Кирзенкова Юлия Алексеевна | директор |
| --- | --- | --- |
|  | Хурасева Елена Николаевна | заместитель директора |
|  | Луговникова Светлана Германовна | заместитель директора |
|  | Михайлова Инна Витальевна | заместитель директора |
|  | Афанасьев Александр Борисович | заместитель директора |
|  | Куршакова Виктория Викторовна | учитель технологии |
|  | Павлова Василиса Владимировна | учитель ИЗО |
|  | Якимова Оксана Петровна | учитель начальных классов |
|  | Ятрышева Светлана Петровна | учитель математики |
|  | Федорова Светлана Демьяновна | учитель начальных классов |
|  | Ахмедов Семен Викторович | педагог-психолог |

38. Организована и проведена промежуточная аттестация по итогам освоения модуля в форме публичной защиты проекта 21.09.2020 г. http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum

39. Организована и проведена промежуточная аттестация по итогам освоения модуля в форме демонстрационного экзамена17.12.2020 г., 18.12.2020 г.,  22.12.2020 г., 23.12.2020 г.,

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej

40. Оформлены результаты публичной защиты проектов и демонстрационного экзамена в форме протоколов.

41. Организована обратная связь от участников проекта.

42. Обеспечена информационная открытость и публичность проведения промежуточной аттестации в форме публичной защиты проектной работы http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego

43. Проведен мониторинг хода реализации проекта.

44. Проведен аудит реализации проекта с привлечение эксперта БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

45. Подготовлены справки: 1) об условиях и ресурсном обеспечении реализации мероприятий проекта и степени их соответствия требованиям, 2) о ходе разработки и апробации вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации.

46. Подготовлен электронный сборник методических рекомендаций по организации внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/5SBORNIK.pdf

47. Проведен вебинар «Использование ресурсов среднего профессионального образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» 27.10.2020 г. http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1688-mbou-sosh-36-g-cheboksary-v-ramkakh-realizatsii-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-provela-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-2

48. Подготовлен электронный сборника- кейс «Школьник - будущему профессионалу» http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/4sbornik.pdf

49. Подготовлена электронная версия методической разработки «Навигатор будущего профессионала»

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf

50. Проведен 03.11.2020 г. семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы  профориентационой работы в школе» http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1703-seminar-dvizhenie-worldskills-russia-kak-resurs-sistemy-proforientatsionnoj-raboty-v-shkole

51. Проведена стажировка на тему «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»», организованная 23 ноября 2020 года совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, для слушателей курсов ЧРИО, учителей технологии и ИЗО Чувашской Республики, в которой приняли участие 31 педагог Чувашской Республики.

52. Подготовлен видеоролик методической направленности «Вариативные формы промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» о результатах инновационной деятельности в рамках реализации проекта «От школы к профессионалам будущего».

53. Представления опыта апробации  на городском семинаре. Проведен 03.11.2020 г. семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы  профориентационой работы в школе» http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1703-seminar-dvizhenie-worldskills-russia-kak-resurs-sistemy-proforientatsionnoj-raboty-v-shkole

54. Участие в мероприятиях партнеров проекта с презентацией опыта реализации проекта. 21 августа 2020 года на базе профессионального колледжа им. Н.В. Никольского была организована работа секционной площадки на тему «Мастерская с учетом спецификации стандартов WorldSkills Russia как ресурс самореализации личности» в форме образовательного коворинга.

С докладом «Использование мастерских с учетом спецификации стандартов WORLDSKILLS RUSSIA для организации промежуточной аттестации по предмету «Технология» выступила Кирзенкова Юлия Алексеевна, директор МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары.