Приложение № 6

к Соглашению

от «18» ноября 2020 г. № 073-15-2020-1849

ОТЧЕТ

о ходе реализации Мероприятия

по состоянию на  31  декабря  2020 года

| № п/п | Перечень работ | Количество | Дата проведения | Достигнуто | Причина недостижения | Ссылки на подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта из числа сотрудников Школы | 1 | август 2020 | 1 | - | Положение о рабочей группе https://cloud.mail.ru/public/cTnb/QnXFtwADR Приказ о рабочей группе https://cloud.mail.ru/public/2gTM/9RFEUN8bt |
|  | Разработка Дорожной карты проекта | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/iPUf/jWKZumoLA |
|  | Педагогический совет с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/ub6t/8yEPg1j2S |
|  | Заседание Управляющего совета с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/8fzh/ugGY7bZLC |
|  | Общешкольные родительские собрания обучающихся основной и старшей школы с использованием дистанционных технологий по соответствующей теме | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/bt9U/LMQ3KjL2d |
|  | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации проекта | 7 | август 2020 | 10 | - | https://cloud.mail.ru/public/qcpA/g3GdTb9Cv |
|  | Разработка и принятие нормативно-правовых документов, позволяющие закрепить гражданско-правовые отношения участников образовательных отношений и участников взаимодействия в рамках образовательной сети, в том числе, договоров о сетевом взаимодействии | 5 | сентябрь 2020 | 5 | - | Договора ГПХ https://cloud.mail.ru/public/1rET/cnvEJpXN6 Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6 |
|  | Определение источников финансирования проекта | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/dxNQ/ZGmq6hh6J |
|  | Создание и запуск «проектного офиса», который обеспечивает работоспособность всей сети (техническое, методическое сопровождение, диспетчерские функции и мониторинг | 1 | август 2020 | 1 | - | http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1777-sozdanie-i-zapusk-proektnogo-ofisa https://cloud.mail.ru/public/oFmT/m24y2T9JT |
|  | Проведение конкурсов на материально-техническое оснащение кабинета технологии | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/Ha2R/NcGLfwHy9 |
|  | Проведение установочного вебинара для членов сетевого сообщества «Разработка и апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология», «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 1 | Сентябрь 2020 Октябрь 2020 | 2 | - | http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya https://cloud.mail.ru/public/kXXr/2FNT5TL5d https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR |
|  | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогов по проблематике проекта | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/t9Ez/2hiQrqidh |
|  | Разработка и утверждение рабочей программы учебного предмета «Технология» | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW |
|  | Создание команды экспертов, сертифицированных по стандартам WorldSkills, привлекаемых к реализации проекта | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/GxKd/YK1WUYaNP |
|  | Создание команды экспертов для аттестации школьников в форме публичной защиты проекта из числа педагогов Сети, представителей средних и высших учебных заведений, работодателей, привлекаемых к реализации проекта | 1 | август 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/LXzb/S6BSi3bUZ |
|  | Инициирование создания открытой региональной образовательной сети по теме: «Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» с использование ресурсов образовательных сетей» | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6 |
|  | Материально-техническое оснащение кабинета технологии | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/W7RB/maYTRz3LW |
|  | Разработка «Навигатора будущего профессионала» и инструкций для обучающихся по работе с навигатором | 1 | август-сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D |
|  | Разработка сценария квеста для обучающихся «Я выбираю …» | 1 | август-сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk |
|  | Разработка макета буклета «Что делать, если..?» | 1 | август-сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH |
|  | Сбор информации от школьников 7-8 классов о формах, вариантах промежуточного и/или итогового испытания, модулям, по которым они желают пройти аттестацию | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/5T17/aKsg5LUAq |
|  | Сбор информации от школьников 9-11 классов об участии в демонстрационных экзаменах с возможной последующей сертификацией по стандартам WorldSkills (с возможностью получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями. осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia) | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/dpY9/W87kxeYmD |
|  | Разработка динамического, нелинейного единого расписания промежуточной и/или итоговой аттестации обучающихся в рамках сетевой школы | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fqgj6 |
|  | Создание специальной электронной среды с дальнейшей доработкой под специфические особенности сетевой организации промежуточных и итоговых испытаний (электронный журнал) | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2 |
|  | Создание комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов – совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена с элементами WorldSkills | 1 | сентябрь-октябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM |
|  | Организация тьюторского сопровождения (очного и/или дистанционного) при подготовке к промежуточным и/или итоговым испытаниям обучающихся основной школы | 1 | Сентябрь-декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/EPzu/3T9GEmgZH |
|  | Приобретение и установка по необходимости: eSim (системы мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена) и CIS (Competition Information System) (специализированное программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена) | 1 | сентябрь-октябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/wijp/WzQ2b23tF |
|  | Информационное сопровождение хода и результатов реализации проекта: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта; размещение на сайте Школы анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта | 2 | сентябрь-декабрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/3gWP/d24vzQ5my http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego |
|  | Обучение школьников работе с «Навигатором будущего профессионала» | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/ZgzY/2DggNe1U1 http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-budushchego-professionala |
|  | Организация выездных однодневных «погружений» на площадки, предоставленные партнерами проекта - участниками сети | 2 | сентябрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/H1sQ/QGWf3G3rr http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov |
|  | Квест для обучающихся 7-8, 9 классов «Я выбираю …» (возможно, с включением желающих обучающихся 10-11 классов | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/FBhU/E9uZj2Hzi http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu |
|  | Публикация, распространения среди обучающихся буклета «Что делать, если..?» | 1 | сентябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/rGAK/uCMzoJEr8 http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli |
|  | Формирование групп обучающихся, желающих поучаствовать в той или иной форме промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» | 2 | декабрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/aimT/sqbHpQfZb |
|  | Согласование мест проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий для школьников с организациями -партнерами | 2 | декабрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/z3x6/6SiSUgvzo |
|  | Формирование расписания промежуточных аттестационных испытаний и расписание итоговых аттестационных испытаний, и согласование с организациями -партнерами | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fqgj6 |
|  | Издание приказов: 1) о порядке проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий в 2020-2021 учебном году; 2) о составе экспертных комиссий и т. д. | 2 | август, декабрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU https://cloud.mail.ru/public/AiKa/BKU7CmYwm https://cloud.mail.ru/public/R2iV/4DW7692uq |
|  | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов по теме проекта | 1 | октябрь -декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/BxoN/QukEcN6QF |
|  | Организация и проведение промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме публичной защиты проекта | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum |
|  | Организация и проведение промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме демонстрационного экзамена | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej |
|  | Оформление результатов публичной защиты проектов и демонстрационного экзамена | 2 | декабрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/hnQV/8qK4NbG9o https://cloud.mail.ru/public/VMZW/meEWU4uMD https://cloud.mail.ru/public/GbWD/s2NCXQAXu https://cloud.mail.ru/public/5kkz/CosDJLQY9 https://cloud.mail.ru/public/cspQ/sqrC1kpiT https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2 |
|  | Организация обратной связи от участников проекта | 2 | сентябрь 2020 –декабрь 2020 | 2 | - | Анкета: https://docs.google.com/forms/d/1AQALJGXFU-RjsWYpbpXE51BecK7mJlVGVLS-YeDg4QY/edit?usp=sharing Результаты онлайн анкетирования: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oy_sYmvp94677SUJqsswFfwnyDzqChXvXBZPaXNmQXM/edit?usp=sharing |
|  | Обеспечение информационной открытости и публичности проведения промежуточной и/или итоговой аттестации: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта; размещение на сайте анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта | 2 | сентябрь 2020 –декабрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego https://cloud.mail.ru/public/PVAX/v1hedTHx8 |
|  | Мониторинг хода реализации проекта | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/T5z6/PPGnrat7Z |
|  | Подготовка и проведение аудита реализации проекта с привлечение экспертов проекта | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/RFGb/LSZoGhbSF |
|  | Подготовка справок: 1) об условиях и ресурсном обеспечении реализации мероприятий проекта и степени их соответствия требованиям, 2) о ходе разработки и апробации вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации | 2 | декабрь 2020 | 2 | - | Справка 1 https://cloud.mail.ru/public/Qxpc/X7NUXHwxB Справка 2 https://cloud.mail.ru/public/cZ3T/8jJaabuU6 |
|  | Подготовка электронного сборника методических рекомендаций по организации внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp |
|  | Вебинар «Использование ресурсов среднего профессионального образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 1 | октябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA |
|  | Подготовка электронного сборника - кейса «Школьнику - будущему профессионалу» | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu |
|  | Публикация электронной версии методической разработки «Навигатор будущего профессионала» | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf |
|  | Семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы профориентационой работы в школе» | 1 | ноябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y |
|  | Стажировка «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» | 1 | ноябрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb |
|  | Подготовка видеоролика | 1 | декабрь 2020 | 1 | - | https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5 |
|  | Представления опыта апробации на городском семинаре | 1 | ноябрь 2020 | 1 | - | http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1703-seminar-dvizhenie-worldskills-russia-kak-resurs-sistemy-proforientatsionnoj-raboty-v-shkole |
|  | Участие в мероприятиях партнеров проекта с презентацией опыта реализации проекта | 2 | август, ноябрь 2020 | 2 | - | https://cloud.mail.ru/public/2mPt/Np4cs69X4 https://cloud.mail.ru/public/2mbw/Ey5chJK3W http://chpk.rchuv.ru/news/2020/08/21/sekcionnaya-ploschadka-masterskaya-s-uchetom-speci |

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары     директор _____________     Ю. А. Кирзенкова

(уполномоченное лицо)		 (должность) 	 (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)